## Sayfa1
ENERJİ DOSTU MAVİ YEŞİL OKUL EYLEM PLANI
NO | FAALİYET ALANI | SORUMLU | TARİH | İÇERİK | AÇIKLAMA
1 | Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Yürütme Komisyonunun Oluşturulması | Fikri Eren KIRAÇ | 2025-02-21 | Okul yürütme komisyonunun oluşturularak çalışmalarına başlanmasının sağlanması. Öğrencilerimizden bir ekip olusturulması.Ekip içinde görevlendirmelerin yapılması. | Öğrenci TİM Adı : SLOGAN : " Geleceğimiz için/yeşil adımlar "
2 | Okul Eylem Planı Hazırlama | Yılmaz LEVENTOĞLU | 2025-02-28 | Enerji dostu ve yeşil uygulamaları içeren detaylı eylem planı oluşturma | Okul Eylem planı oluşturulur ve görev dağılımı yapılır. Yapılan dağıtımla çalışmalar hızlı şekilde başlar tüm evraklar Okul Müdür Yardımcısı Yılmaz LEVENTOĞLU nezdinde toplanır. Yapılacak çalışmaların belgelendirilmesi önem arz ettiğinden fotoğraflama yapılır.
3 | Projenin Tanıtımı | İhsan BOZKURT | 21.03-27.06.2025 | Proje Çalışmalarının okul web sitesinde yayınlanması | Tüm çalışmaların sosyal medya üzerinde duyurulması
4 | Enerji Kaynakları Tüketimi Veri Girişi | Mesut YENİHAN | 20-30.4.2025 | Elektrik ve su tüketim oranı ölçümü ve düşüş hedefleri belirleme | Okul içerisinde enerji tasarrufu su ve elektrik faturaları takibi ve aylık olarak panoda paylaşılması
5 | Bilgilendirici Yayın Çalışmaları | Yılmaz LEVENTOĞLU | 21.03/21.04.2025 | Enerji verimliliği, çevre, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm konularında dergi, poster ve broşür hazırlanması | Enerji verimliliği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılır .Öğrencilerden oluşacak ekibin okul içerisinde ve dışarısında broşür baskı materyal dağıtımları ile ilgi çeken göreseller paylaşılır. Veli toplantıları ve diğer toplantılarda bu çalışmaların kullanılması sağlanır. Okul posteri broşürleri yapılır ve öğrencilere dağıtılır. okul dergisinde konuya yer verilerek çalışmalar yapılır.
6 | Doğa Etkinlikleri | Sevda YALÇIN | 15.04/20.06.2025 | Doğa gezisi, doğa yürüyüşü, harita ve pusula ile yön bulma etkinlikleri düzenleme | Doğa yürüyüşü aktivitelerinde konunun önemi belirtilir öğrencilere bu alanlarda anlatım yapılır. Yapılamayacak sistemlerde okul içerisinde oryantring gibi çalışmalar yapılarak doğa hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılır. Harita okuma Pusula kullanma vb çalışmalar ile ile öğrenciler bilgilendirilir.
7 | Geri Dönüşüm ve Farkındalık Çalışmaları | Mesut YENİHAN | 15.04/20.06.2025 | Atık azaltma, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm projeleri düzenleme | Sınıf bazlı çalışmalar yapılması için sınıflardan çıkan çöp miktarlarının ve bunların nevileri belirlenerek ağırlıkları ölçülür az atık çıkaran sınıflara ödülleme yapılır. Bilgilendirme çalışmalarında öğrencilere bu yarışmalar hakkında bilgi verilmesi sağlanır.
8 | Hatıra Ormanı ve Ağaçlandırma | Sevda YALÇIN | 16.04/20.06.2025 | Okul içi ve okul dışı ağaçlandırma etkinliği | Okul dışı ağaçlandırma etkinliği yapılması sağlanı bir okul ağaçlandırma çalışması yapılması uygundur.
9 | Veri Girişlerinin Yapılması | Yılmaz LEVENTOĞLU | 2025-04-30 | Anket.meb .gov tr adresine veri girişlerinin yapılması. | Toplanan verilerin sisteme girilmesinin sağlanması.
10 | Çevre Dostu Uygulamalar | İhsan BOZKURT | 15.04/20.06.2025 | Güneş paneli, yağmur hasadı sistemi, kompost ve malçlama HAKKINDA PANO ÇALIŞMALARI VE BİLGİLENDİRME değerlendirilmesi | Yüksek Maliyet olduğundan bu çalışmalar öğrencilerin bilgilenmesi açısından tanıtım amaçlı kullanarak doğal enerji kaynakları için okul bahçesine öğrencilerin farkındalığını arttırmak için güneş enerji paneli rüzgar tribünü ve yağmur hasadı sistemi modellemeleri kurula bilir. kompost çalışmları için bahçemizde etkinlikler düzenlenir.
11 | Toplum Hizmeti Çalışmaları | Sevda YALÇIN | 15.04/20.06.2025 | Çevre, doğa, sürdürülebilirlik konularında toplum hizmetlerine katılım. | Öğretmenlere duyuru yapılması ve okulda yapılacak çalışmaların öğretmenler tarafından benimsenerek toplum hizmeti çalışmalarına enerji dostu okul projesini destekleyici çalışmaların eklenmesinin sağlanması.Belediyenin ortak paydaş olması , beldemizdeki esnafın bilgilendirilerek atıkların toplanması, bilnçlendirme çalışması yapılarak okulla birlikte tüm beldenin top yekün projeye katılımı. öğrencilerimizinde evlerinde enerji tasarrufu yaparak takip edilmesi.
12 | Veli Bilgilendirme Çalışmaları | Yılmaz LEVENTOĞLU | 15.04/20.06.2025 | Veli toplantıları, seminerler ve uygulamalı çalışmalar düzenleme | Veli toplantıları seminer ve veli bilgilendirme çalışmalarının online ortamda veya söyleşi konferans vb ortamlarda sağlanması
13 | Sıfır Atık Yönetimi | Mesut YENİHAN | 15.04/20.06.2025 | Atık kutuları bulundurma ve sıfır atık belgesi alma | Okul atık kumbaralarının yeniden düzenlenerek okuldan çıkan atık miktarının tesbiti ve ölçülmesinin sağlanması. Atık kumbaralarının üstüne uyraıcı levhaların asılmasının sağlanması
14 | Okul Bahçesi Yeşillendirme | İhsan BOZKURT | 15.04/20.06.2025 | Yağmur suyu bahçesi, dış mekân sınıfı oluşturma, topraksız tarım uygulamaları,sera fidan yetiştirciliği bilgilendirme çalışmaları ve uygulamalar | Okul bahçesin de dış mekan dersliği oluşturma ve bazı derslerin burada işlenmesinin sağlanması.
15 | Doğa Dostu Okul Kütüphanesi | Sevda YALÇIN | 15.04/20.06.2025 | Doğa dostu ya da AGRO okul kütüphanesi oluşturma. | Okul kütüphanesinin araştırılması enerji ve çevre konularını içeren kitapların derlenerek okul koridor kitaplığının süslenmesi öğrencilere bilgilendirme çalışmalarının yapılmasının sağlanması
2025-04-15
UYGUNDUR
Fikri Eren KIRAÇ
Okul Müdürü